## Next Week_s Priority Tasks
JOB ID | YEAR | MONTH | WEEK | DAY | START DATE | Client ID | Project ID | EXECUTE | DESCRIPTION | Real TIME | Estimated Time | Priority | TASK STATUS | ASSIST | APPROVED BY | DEADLINE | Expertise Level | PRICE | RATE | TOTAL | Notes and Documents:
ALG_DB | 2013 | 2 | 6 |  | 2013-02-05 | Gravity | Gravity_Softw | VL | При проекта на DB да има структура, която да се вкара в Ница, една от класификациите да бъде вкарана вътре |  |  | HIGH | IN-PR |  | VL | 2013-03-22
ALG_DB | 2013 | 2 | 6 |  | 2013-02-05 | Gravity | Gravity_Softw | VL | Да се реши какво трябва да се прави с допълнителни бази за обектите, ХML вид структури |  |  | MEDIUM | IN-PR |  | VL | 2013-03-22
TRAINING | 2013 | 2 | 6 |  | 2013-02-05 | Gravity | Gravity_Softw | M2 | В elido.com/ivan развитие на концептуален модел, да се извадят кепчъри с приложения, разширена функционалност на страницата Gravity Contril със същия формат както feed |  |  | HIGH | DONE |  | VL | 2013-04-01
TRAINING | 2013 | 2 | 6 |  | 2013-02-05 | Gravity | Gravity_Softw | JO | Използване на Gravity Control за използване на software и научни проекти |  |  | MEDIUM | DONE |  | VL | 15.02.2013
TRAINING | 2013 | 2 | 6 |  | 2013-02-05 | Gravity | Gravity_Softw | JO | Всички колеги да си направят профили в LinkedIn |  |  | MEDIUM | DONE |  | VL | 15.02.2013
TRAINING | 2013 | 2 | 6 |  | 2013-02-05 | Gravity | Gravity_Softw | MH | WEB Форма и PHP - Да има четене и писане в база данни |  |  | HIGH | DONE |  |  | 18.02.2013
TRAINING | 2013 | 2 | 6 |  | 2013-02-05 | Gravity | Gravity_Softw | MH | Да се направи virtual host, да се направи domain или subdomain MySQL, който е отделен и 2ри virtual host на един сървър |  |  | HIGH | DONE |  | ZV | 18.02.2013
GRV_SOF | 2013 | 2 | 6 |  | 2013-02-05 | Gravity | Gravity_Softw | ZV | export и import в CSV в Gravity settings, Report |  |  | HIGH | DONE |  | ZV
SOF | 2013 | 2 | 6 |  | 2013-02-06 | Gravity | Gravity_Softw | MH | Вкарване на списъчна организация на обектите в гравитационните центрове |  |  | HIGH | IN-PR | ZV | VL | 2013-04-30
TRAINING | 2013 | 2 | 6 |  | 2013-02-06 | Gravity | Gravity_Softw | ZV | смяна на иконите в текуща версия на Gravity Control |  |  | HIGH | DONE |  | VL | 15.02.2013
TRAINING | 2013 | 2 | 6 |  | 2013-02-06 | Gravity | Gravity_Softw | EN | Иконите на Евгени да се направят с равни стойности на черното?? |  |  | MEDIUM | IN-PR |  | VL | 2013-03-27
GRV_SOF | 2013 | 2 | 6 |  | 2013-02-07 | Gravity | Gravity_Softw | M2 | Темплейт за изследване на потребителски интерфейс |  |  | MEDIUM | DONE |  | VL | 13.02.2013
SOF | 2013 | 2 | 6 |  | 2013-02-08 | Gravity | Gravity_Comm | M2 | Реорганизация на сайта www.elido.com/ivan |  |  | HIGH | IN-PR |  | VL | 2013-04-01
GRV_SOF | 2013 | 2 | 6 |  | 2013-02-08 | Gravity | Gravity_Comm | ZV | Реорганизация на сайта www.elido.com/ivan |  |  | HIGH | DONE |  | VL
SIT_SUP | 2013 | 2 | 6 |  | 2013-02-08 | Delar | DLR | M2 | Анализ на посещенията на Delar |  |  | MEDIUM | DONE |  | VL
COM | 2013 | 2 | 6 |  | 2013-02-08 | Gravity | Gravity_Comm | IV | Да се сметнат офертите за техника и втори човек да провери точките |  |  | MEDIUM | DONE | JO | IV
GRV_COM | 2013 | 2 | 6 |  | 2013-02-11 | Gravity | COMM_banks | JO | Съставяне на таблица с плащания по месеци одобрени по ЕС проектите - заплати, техника - с точните суми записани в договора |  |  | HIGH | DONE |  | VL | 18.02.2013
SOF | 2013 | 2 | 7 |  | 2013-02-11 | Gravity | Gravity_Softw | M2 | Правила за Архивиране |  |  | MEDIUM | IN-PR |  | VL | 2013-03-26
GRV_COM | 2013 | 2 | 7 |  | 2013-02-11 | Gravity | Gravity_Comm | AN | Да се направят 2 Папки по ОП, които стоят в Ламел. Папка 1 - Проект,кадри и др., Папка 2 - лично досие,CV,трудова характеристика и преминати обучения в директория |  |  | MEDIUM | IN-PR |  | VL | 2013-03-22
SOF | 2013 | 2 | 7 |  | 2013-02-11 | Gravity | Gravity_Softw | M2 | В Ница да се направят речници на български и на английски език |  |  | HIGH | ON-H |  | VL | 2013-04-01
GRV_COM | 2013 | 2 | 7 |  | 2013-02-11 | Gravity | Gravity_Comm | ALL | Всички да представят Молба за назначаване на работа-написана на ръка, медицинско и свидетелство за съдимост |  |  | MEDIUM | IN-PR |  | VL | 15.02.2013
GRV_COM | 2013 | 2 | 7 |  | 2013-02-11 | Gravity | Gravity_Comm | JO | На Адм оперативка да се покажат първия комплект документи за обсъждане. Чрез e-mail да се изпращат документи, за евентуално обсъждане. Когато се обсъждат документи да се показват визуално. |  |  | HIGH | DONE |  | VL | 18.02.2013
GRV_SOF | 2013 | 2 | 7 |  | 2013-02-11 | Gravity | Gravity_Softw | ZV | Да се обединят модулите,дейностите и функциите от текстов модул в таблица Excel |  |  | HIGH | ON-H |  | VL | 18.02.2013
GRV_COM | 2013 | 2 | 7 |  | 2013-02-11 | Gravity | Gravity_Comm | AN | Да се представят документи за внасяне в Министерство на Икономиката. |  |  | HIGH | DONE |  | VL | 18.02.2013
GRV_COM | 2013 | 2 | 7 |  | 2013-02-11 | Gravity | Gravity_Comm | AN | Длъжностни характеристики по ЕП |  |  | HIGH | DONE |  | VL | 18.02.2013
GRV_COM | 2013 | 2 | 7 |  | 2013-02-11 | Gravity | Gravity_Comm | AN | Обосновки по ЕП |  |  | HIGH | DONE |  | VL | 18.02.2013
GRV_COM | 2013 | 2 | 7 |  | 2013-02-11 | Gravity | Gravity_Comm | I2 | Писане на инструкция за работа с документи по ОП |  |  | MEDIUM | DONE |  | VL | 18.02.2013
GRV_COM | 2013 | 2 | 7 |  | 2013-02-11 | Gravity | Gravity_Comm | I2 | Да се направят 2 Папки по ОП, които стоят в Ламел. Папка 1 - Проект,кадри и др., Папка 2 - лично досие,CV,трудова характеристика и преминати обучения в директория |  |  | MEDIUM | IN-PR |  | VL | 2013-03-28
GRV_COM | 2013 | 2 | 7 |  | 2013-02-11 | Gravity | Gravity_Comm | VL | На Адм оперативка да се покажат първия комплект документи за обсъждане. Чрез e-mail да се изпращат документи, за евентуално обсъждане. Когато се обсъждат документи да се показват визуално. |  |  | MEDIUM | DONE |  | VL | 18.02.2013
GRV_COM | 2013 | 2 | 7 |  | 2013-02-11 | Gravity | Gravity_Comm | JO | Да се направи представяне на Проектите |  |  | MEDIUM | DONE |  | VL | 18.02.2013
GRV_SOF | 2013 | 2 | 7 |  | 2013-02-11 | Gravity | Gravity | M2 | Gravitycontrol.net – смяна на позиции на видеото, добавяне на (new) в описанието на 2 видеа. |  |  | HIGH | DONE
SOF | 2013 | 2 | 7 |  | 2013-02-13 | Gravity | Gravity_Soft | M2 | Видео за версиите на Gr Ctrl |  |  | MEDIUM | ON-H |  | VL
ADM | 2013 | 2 | 8 |  | 2013-02-18 | ADM |  | I2 | Нина да донесе офертите,да се прегледат всички документи, и да се каже кои документи са ок |  |  | MEDIUM | IN-PR |  | VL | 2013-03-28
GRV_COM | 2013 | 2 | 8 |  | 2013-02-18 | Gravity |  | AN | Уведомление до НОИ че е правен избор за длъжност м/у еди кои си хора |  |  | HIGH | DONE |  | VL | 20.02.2013
ADM | 2013 | 2 | 8 |  | 2013-02-18 | ADM |  | IVO | ППП, Laptop и конфигурация |  |  | HIGH | DONE |  | VL | 20.02.2013
GRV_COM | 2013 | 2 | 8 |  | 2013-02-18 | Gravity |  | JO | Стандартна конфигурация - съкратен вариант в техническата част,списък с документи,подписани от Иво |  |  | HIGH | DONE |  | VL | 20.02.2013
ADM | 2013 | 2 | 8 |  | 2013-02-18 | ADM |  | I2 | Да се изпратят всички календари на всички |  |  | MEDIUM | IN-PR |  | VL | 2013-03-26
ADM | 2013 | 2 | 8 |  | 2013-02-18 | ADM |  | I2 | Да се направят 2 нови Календара - Documents и DONE Calendar |  |  | MEDIUM | IN-PR |  | VL | 2013-03-26
ADM | 2013 | 2 | 8 |  | 2013-02-18 | ADM |  | I2 | нов ППП със серийни номера |  |  | MEDIUM | IN-PR |  | VL | 2013-03-26
ADM | 2013 | 2 | 8 |  | 2013-02-18 | ADM |  | I2 | Да се напише мейл до Нина, да решим за какво искаме консултации от Нина,да се запише всичко,което Ирена каза |  |  | MEDIUM | IN-PR |  | VL | 2013-03-26
ADM | 2013 | 2 | 8 |  | 2013-02-18 | ADM |  | I2 | В една папка да се съберат всички документи, които са печатани последните 6 месеца, клиентски лист на Елидо |  |  | MEDIUM | DONE |  | VL | 23.02.2013
GRV_COM | 2013 | 2 | 8 |  | 2013-02-19 | Gravity |  | JO | Ламел-алгоритми: Първите 4 стъпки да се разпишат като часове в/у примера на данни от EPO вариант А; в/у цялата база патенти със въведена патентна класификация; вариант Б: в/у 2 до 5 хиляди патента с включено пълно текстово търсене в текстовете на патентите |  |  | HIGH | DONE |  | VL | 20.02.2013
GRV_COM | 2013 | 2 | 8 |  | 2013-02-19 | Gravity |  | JO | Схематично сравнение на начини на търсене на патенти в системите на EPO,Google,Gravity |  |  | HIGH | DONE |  | VL | 20.02.2013
GRV_COM | 2013 | 2 | 8 |  | 2013-02-19 | Gravity |  | AN | Текст за използване на Gravity за патентно търсене |  |  | HIGH | DONE |  | VL | 20.02.2013
ADM | 2013 | 2 | 8 |  | 2013-02-20 | ADM |  | M2 | На 23.02 в 17ч всичко в офиса да е монтирано |  |  | HIGH | DONE |  | VL | 23.02.2013
SOF | 2013 | 2 | 9 |  | 2013-02-26 | Gravity | Gravity_Softw | MH | Точките на групиране да се направят по-големи |  |  | HIGH | DONE | ZV | VL | 2013-03-22
GRV_SOF | 2013 | 2 | 9 |  | 2013-02-26 | Gravity |  | ZV | Приложение "crawler" |  |  | HIGH | ON-H | MH,VL,M2,JO,IV | VL | 2013-09-01
GRV_SOF | 2013 | 2 | 9 |  | 2013-02-26 | Gravity |  | ZV | Научни изследвания - Патенти |  |  | HIGH | ON-H | MH,VL,M2,JO,IV | VL | 2013-09-01
ADM | 2013 | 2 | 9 |  | 2013-02-26 | ADM |  | I2 | Митко и Евгени да ми направят QR |  |  | MEDIUM | IN-PR |  | VL | 2013-03-27
GRV_COM | 2013 | 2 | 9 |  | 2013-02-26 | Gravity |  | JO | Да се оправи Презентацията |  |  | HIGH | DONE |  | VL | 15.03.2013
ADM | 2013 | 2 | 9 |  | 2013-02-26 | ADM |  | AN | Да се пусне обява в jobs.bg за оператор DB |  |  | HIGH | ON-H |  | VL | 28.02.2013
SOF | 2013 | 2 | 9 |  | 2013-02-26 | Gravity | Gravity_Softw | MH | Концептуалният модел да се пригоди за гледане от далечно разстояние |  |  | HIGH | IN-PR | ZV | VL
GRV_SOF | 2013 | 2 | 9 |  | 2013-02-26 | Gravity |  | Elido | Да се стартират 2та Проекта, както са разписани |  |  | HIGH | IN-PR |  | VL
ADM | 2013 | 2 | 9 |  | 2013-02-28 | ADM |  | I2 | Да се направи таблица за 8ма седмица |  |  | HIGH | DONE |  | VL | 01.03.2013
GRV_SOFT | 2013 | 3 | 10 |  | 2013-03-04 | Gravity |  | M2 | Да се качи обява на нашият сайт, и пояснителен документ, да се направи разпечатка на сайта и снимка на вестника |  |  | HIGH | DONE |  | VL | 05.03.2013
GRV_SOFT | 2013 | 3 | 10 |  | 2013-03-04 | Gravity |  | M2 | Да се довърши фотосесията на компютрите, да се направи документ със снимките на Влади и друг със снимките на Митко, да се разпечата документа за удобрение от Ирена |  |  | HIGH | DONE |  | VL | 05.03.2013
GRV_SOFT | 2013 | 3 | 10 |  | 2013-03-04 | Gravity |  | M2 | Report за Delar за месеца |  |  | HIGH | DONE |  | VL | 05.03.2013
GRV_COM | 2013 | 3 | 10 |  | 2013-03-04 | Gravity |  | JO | Документация за Процедура за Открит Избор |  |  | HIGH | DONE |  | VL | 05.03.2013
GRV_COM | 2013 | 3 | 10 |  | 2013-03-04 | Gravity |  | I2 | Разписка за получаване на документи по Процедура за Открит Избор |  |  | HIGH | DONE |  | VL | 05.03.2013
GRV_COM | 2013 | 3 | 10 |  | 2013-03-04 | Gravity |  | JO | Кореспонденция с EPO относно достъп до база данни |  |  | HIGH | DONE |  | VL | 06.03.2013
GRV_SOFT | 2013 | 3 | 10 |  | 2013-03-04 | Gravity |  | MH | Таблици за променливи функции и методи |  |  | HIGH | ON-H |  | VL | 08.03.2013
GRV_COM | 2013 | 3 | 10 |  | 2013-03-04 | Gravity |  | JO | Темплейт за 1ви репорт за EPO |  |  | HIGH | DONE |  | VL | 11.03.2013
COM | 2013 | 3 | 10 |  | 2013-03-08 | Gravity |  | JO | Изпращане на формуляри за технически отчет до Влади |  |  | HIGH | DONE |  | VL | 2013-03-12
COM | 2013 | 3 | 10 |  | 2013-03-08 | Gravity |  | IV | Проверка на получени плащания за закупена документация от 3ма кандидат-изпълнители по Процедура Открит Избор на Ламел ООД |  |  | HIGH | IN-PR |  | VL | 2013-03-15
COM | 2013 | 3 | 10 |  | 2013-03-08 | Gravity |  | AN | Представяне на дейностите от Проект алгоритми |  |  | HIGH | DONE |  | VL | 2013-03-15
COM | 2013 | 3 | 10 |  | 2013-03-08 | Gravity |  | JO | Представяне на драфт на технически отчети за Ламел и Елидо на Ирена |  |  | HIGH | DONE |  | VL | 2013-03-15
GRV_SOF | 2013 | 3 | 10 |  | 2013-03-08 | Gravity |  | MH | Критерии за търсене;точки за групиране, цветен код |  |  | HIGH | DONE | ZV | VL | 2013-03-15
ADM | 2013 | 3 | 10 |  | 2013-03-08 | ADM |  | I2 | Да се разпише инструкция за Правилата за работа в Елидо АД и Ламел ООД |  |  | HIGH | DONE |  | VL | 2013-03-18
COM | 2013 | 3 | 10 |  | 2013-03-08 | Gravity |  | IV | Попълване на междинен финансов отчет за Ламел ООД |  |  | HIGH | IN-PR |  | VL | 2013-03-20
COM | 2013 | 3 | 10 |  | 2013-03-08 | Gravity |  | IV | Попълване на междинен финансов отчет за Елидо АД |  |  | HIGH | IN-PR |  | VL | 2013-03-20
COM | 2013 | 3 | 10 |  | 2013-03-08 | Gravity |  | JO | Попълване на междинен технически отчет за Елидо АД |  |  | HIGH | IN-PR |  | VL | 2013-03-26
COM | 2013 | 3 | 10 |  | 2013-03-08 | Gravity |  | JO | Попълване на междинен технически отчет за Ламел ООД |  |  | HIGH | IN-PR |  | VL | 2013-03-26
ADM | 2013 | 3 | 10 |  | 2013-03-08 | Gravity |  | AN | Унифициране на задачи,кодове |  |  | HIGH | IN-PR | JO,VL | VL | 2013-04-01
ADM | 2013 | 3 | 10 |  | 2013-03-08 | ADM |  | I2 | Да се въвежда в календар Schedule кой кога отсъства и за колко време |  |  | HIGH | RCRNT |  | VL
COM | 2013 | 3 | 11 |  | 2013-03-11 | Gravity |  | ZV | Представяне на дейностите от Проект интерфейс |  |  | HIGH | DONE | VL | VL | 2013-03-15
COM | 2013 | 3 | 11 |  | 2013-03-11 | Gravity |  | IV | Подготовка на 3бр. комплект документи за участие по Процедура за открит избор на Ламел ООД |  |  | HIGH | IN-PR | JO,AN,I2 | VL | 2013-03-18
ADM | 2013 | 3 | 11 |  | 2013-03-11 | ADM |  | I2 | Списък на документите, които ще се разглеждат на PMU Оперативка на 18.03 и физически разпечатаните документи |  |  | HIGH | DONE |  | VL | 2013-03-18
COM | 2013 | 3 | 11 |  | 2013-03-11 | Gravity |  | JO | Секция на сайта на Елидо АД и Ламел ООД за публикуване на научните изследвания, публичност на резултатите |  |  | HIGH | DONE | AN | VL | 2013-03-20
ADM | 2013 | 3 | 11 |  | 2013-03-11 | ADM |  | I2 | Да се въвеждат периодично в календар EU Project Calendar фиксирани дати за изпълнение на проекти |  |  | HIGH | RCRNT |  | VL
GRV_SOF | 2013 | 3 | 11 |  | 2013-03-12 | Gravity |  | MH | Бекграунд на контейнерите, съдържащи посочен критерии |  |  | HIGH | DONE |  | VL | 2013-03-15
GRV | 2013 | 2 | 7 |  | 2013-03-14 | Gravity |  | ZD | Да се направи фотосесия на фирмата |  |  | HIGH | IN-PR
COM | 2013 | 2 | 7 |  | 2013-03-15 | Gravity | Gravity_Comm | JO | Да се направи вариант за срокове на документите в Deadlines - Project terms - вкарване на крайните срокове в Deadline |  |  | MEDIUM | IN-PR |  | VL | 2013-03-22
COM | 2013 | 3 | 10 |  | 2013-03-15 | Gravity |  | JO | Демонстрационно видео, търсене със цветен код |  |  | HIGH | IN-PR | MH,ZV | VL | 2013-03-26
COM | 2013 | 3 | 11 | 15 | 2013-03-15 | Gravity |  | JO | Подготвяне на материал за футболно приложение на Гравити |  |  | HIGH | IN-PR |  |  | 2013-03-26
COM | 2013 | 3 | 12 |  | 2013-03-18 | Gravity |  | VL | Решение относно спецификации на сървъри |  |  | HIGH | IN-PR |  |  | 2013-03-18
ADM | 2013 | 3 | 12 |  | 2013-03-18 | Gravity |  | IV | Проверка на подготвените от М2 процедури, които ще се вкарат в задачите по служители |  |  | HIGH | IN-PR |  |  | 2013-03-18
COM | 2013 | 3 | 12 |  | 2013-03-18 | Gravity |  | IV | Да се покани представител на УО за образуване на комисия |  |  | HIGH | DONE |  |  | 2013-03-18
COM | 2013 | 3 | 12 |  | 2013-03-18 | Gravity |  | VL | Да се проверят техническите оферти от 3та кандидати по процедурата за открит избор |  |  | HIGH | IN-PR |  |  | 2013-03-19
FIN | 2013 | 3 | 12 |  | 2013-03-18 | Gravity |  | IV | Да се проверят плащанията от 3та кандидати по процедура за открит избор до 13.00ч на 19.03 |  |  | HIGH | IN-PR |  |  | 2013-03-19
DSG | 2013 | 3 | 12 |  | 2013-03-18 | Delar | DLR | AN | Създаване на темплейт за представяне на документи на Делар |  |  | HIGH | DONE |  |  | 2013-03-20
DSG | 2013 | 3 | 12 |  | 2013-03-18 | Delar | DLR | EN | Създаване на темплейт за представяне на документи на Делар |  |  | HIGH | DONE |  |  | 2013-03-20
SOF | 2013 | 3 | 12 |  | 2013-03-18 | Gravity |  | ZV | Решение относно спецификации на сървъри |  |  | HIGH | DONE |  |  | 2013-03-22
SOF | 2013 | 3 | 12 |  | 2013-03-18 | Gravity |  | M2 | Подготвяне на данни за футболното приложение на Гравити |  |  | HIGH | ON-H |  |  | 2013-03-22
SOF | 2013 | 3 | 12 |  | 2013-03-18 | Gravity |  | VL | Обсъждане на фиксирани размери за резолюция, шрифт, икони в Гравити демо |  |  | HIGH | IN-PR | JO |  | 2013-03-22
Gravity | 2013 | 3 | 12 |  | 2013-03-18 | Gravity |  | EN | Обсъждане на фиксирани размери за резолюция, шрифт, икони в Гравити демо |  |  | HIGH | IN-PR
SOF | 2013 | 3 | 12 |  | 2013-03-18 | Gravity | Gravity_Softw | MH | Работа по промени в Гравити демо версия V015 |  |  | HIGH | DONE | ZV | VL | 2013-03-22
SOF | 2013 | 3 | 12 |  | 2013-03-18 | Gravity |  | VL | Моделиране на Гравити футболно приложение |  |  | HIGH | IN-PR |  |  | 2013-03-22
ADM | 2013 | 3 | 12 |  | 2013-03-18 | Gravity |  | AN | Да се интегрират задачите по Проектите със задачите на Програмистите. Задачите, които се дават на програмистите да съответстват на задачите по Проекта |  |  | HIGH | IN-PR |  |  | 2013-03-29
ADM | 2013 | 3 | 12 |  | 2013-03-18 |  |  | M2 | Сортиране и обноявяване на процедурите, вкарване в задачите на повтарящи (RCRNT) такива, процедура за ситуация "червен код" |  |  | HIGH | IN-PR |  |  | 2013-03-28
OFF | 2013 | 3 | 12 |  | 2013-03-18 |  |  | M2 | Инсталация на софтуери - EN, AN |  |  | HIGH | DONE |  |  | 2013-03-25
DSG | 2013 | 3 | 12 |  | 2013-03-18 | Delar | DLR | M2 | Въвеждане на нов блок |  |  | HIGH | ON-H |  |  | 2013-03-25
ADM | 2013 | 3 | 12 |  | 2013-03-18 | Gravity |  | I2 | Да се прочете Ръководството по Проекта |  |  | HIGH | IN-PR |  |  | 2013-03-27
ADM | 2013 | 3 | 12 |  | 2013-03-18 | Gravity |  | IV | Всеки документ по ОП да има check mark, че е изпратен и съответно получен от УО |  |  | HIGH | IN-PR |  |  | 2013-03-25
ADM | 2013 | 3 | 12 |  | 2013-03-18 | Gravity |  | IV | Да се подписва таблицата в excel, когато се представи draft и след това отново да се подписва, когато се представи финален вариант |  |  | HIGH | RCRNT |  |  | 2013-03-25
ADM | 2013 | 3 | 12 |  | 2013-03-18 | Gravity |  | VL | Да се подписва таблицата в excel, когато се представи draft и след това отново да се подписва, когато се представи финален вариант |  |  | HIGH | RCRNT |  |  | 2013-03-25
COM | 2013 | 3 | 12 |  | 2013-03-18 | Gravity |  | JO | Да се представят отчети на Влади и да му се каже какво трябва да запише като точки |  |  | HIGH | IN-PR |  |  | 2013-03-26
COM | 2013 | 3 | 12 |  | 2013-03-18 | Gravity |  | ZV | Започване на работа по Гравити 0.0 концептуален модел и дейта структури |  |  | HIGH | DONE | VL |  | 2013-03-29
ADM | 2013 | 3 | 12 |  | 2013-03-18 | Gravity |  | AN | Работа по унифициране на задачи |  |  | HIGH | IN-PR
ADM | 2013 | 3 | 12 |  | 2013-03-18 | Gravity |  | I2 | Да се направи таблица на excel относно подадени, предстоящи документи и срокове по ОП |  |  | HIGH | IN-PR
SOFT | 2013 | 3 | 12 |  | 2013-03-19 | Gravity |  | M2 | Да се качи Секция на сайта на Елидо АД и Ламел ООД за публикуване на научните изследвания, публичност на резултатите" |  |  | HIGH | DONE |  |  | 2013-03-22
ADM | 2013 | 3 | 12 |  | 2013-03-19 | ADM |  | M2 | Пълен списък на сървъра, какво има на него |  |  | HIGH | DONE |  |  | 2013-03-25
DSG | 2013 | 3 | 12 |  | 2013-03-19 | Delar | DLR | M2 | Акт 16 на Бели Брези |  |  | HIGH | DONE |  |  | 2013-03-25
ADM | 2013 | 3 | 12 |  | 2013-03-19 | ADM |  | M2 | списък на всички домейни за подновяване |  |  | HIGH | IN-PR |  |  | 2013-04-01
COM | 2013 | 3 | 12 | 21 | 2013-03-21 | Gravity |  | VL | Участие в комисия по разглеждане на офертите за избор на изпълнител за ЛАМЕЛ ООД |  |  | HIGH | DONE |  |  | 2013-03-21
COM | 2013 | 3 | 12 | 21 | 2013-03-21 | Gravity |  | IV | Участие в комисия по разглеждане на офертите за избор на изпълнител за ЛАМЕЛ ООД |  |  | HIGH | DONE | JO |  | 2013-03-21
SOF | 2013 | 3 | 12 |  | 2013-03-21 | Gravity | Gravity_Softw | MH | Създаване на модул за контрол на визуализации |  |  | HIGH | IN-PR | ZV | VL | 2013-04-30
ADM | 2013 | 3 | 12 |  | 2013-03-22 | Gravity |  | AN | Верификация на таблици |  |  | HIGH | IN-PR | JO,IRA | VL | 2013-03-26
DSG | 2013 | 3 | 12 |  | 2013-03-22 | Delar | DLR | AN | Продължение на задача: "Темплейт на Delar" |  |  | HIGH | IN-PR | EN
ADM | 2013 | 3 | 12 |  | 2013-03-22 | Gravity |  | AN | Подготовка на среща с Библиотечния Институт |  |  | HIGH | IN-PR | VL | VL | 2013-04-10
GRV_SOF | 2013 | 2 | 7 |  |  | Gravity | Gravity_Softw | ZV | Search bar, от който се създават точки на групиране |  |  | HIGH | DONE
SOF | 2013 | 3 | 13 |  | 2013-03-25 | Gravity | Gravity_Softw | MH | Промяна на визуализация на брой на елементи в точка на групиране |  |  | HIGH | DONE | ZV | VL
SOF | 2013 | 3 | 13 |  | 2013-03-25 | Gravity | Gravity_Softw | MH | Преместване на контролния панел в горната част на екрана |  |  | HIGH | DONE | ZV | VL
SOF | 2013 | 3 | 13 |  | 2013-03-25 | Gravity | Gravity_Softw | MH | Промяна на визуализации на точките на групиране при просочване на определена точка на групиране |  |  | HIGH | DONE | ZV | VL
SOF | 2013 | 3 | 13 |  | 2013-03-25 | Gravity | Gravity_Softw | MH | Визуална синхронизация на критерии на групиране между точки на групиране и Search Bar |  |  | HIGH | DONE | ZV | VL
SOF | 2013 | 3 | 13 |  | 2013-03-25 | Gravity | Gravity_Softw | MH | Добавяне на контроли за промяна на визуализация на точките на групиране |  |  | HIGH | IN-PR | ZV | VL
SOF | 2013 | 3 | 13 |  | 2013-03-25 | Gravity | Gravity_Softw | MH | Създаване на модул за контрол на визуализации |  |  | HIGH | ON-H | ZV | VL
SOF | 2013 | 3 | 13 |  | 2013-03-25 | Gravity | Gravity_Softw | MH | Вкарване на списъчна организация на обектите в гравитационните центрове |  |  | HIGH | ON-H | ZV | VL