## Sheet1
JOB ID | YEAR | MONTH | WEEK | DAY | START DATE | Client ID | Project ID | EXECUTE | DESCRIPTION | Real TIME | Estimated Time | Priority | TASK STATUS | ASSIST | APPROVED BY | DEADLINE | Expertise Level | PRICE | RATE | TOTAL | Notes and Documents:
OFF_ALL_0007 | 2012 | 5 |  |  |  | ELIDO | Office | IV | Дефиниране на повтарящите се задачи и кои ще са отговорници за тях |  |  | MEDIUM | ON-H |  |  | 30-юни-2012
GRV_SOF | 2013 | 2 | 7 |  | 2013-11-02 | Gravity | Gravity_Softw | ZV | Представяне на 2та научни метода |  |  | MEDIUM | IN-PR |  | VL | 22-февр.-2013
GRV_SOF | 2013 | 2 | 7 |  | 11-февр.-2013 | Gravity | Gravity_Softw | VL | Представяне на 2та научни метода |  |  | MEDIUM | IN-PR |  | VL | 22-февр.-2013
GRV_COM | 2013 | 2 | 7 |  | 11-февр.-2013 | Gravity | Gravity_Comm | I2 | Писане на инструкция за работа с документи по ОП |  |  | MEDIUM | IN-PR |  | VL | 18-февр.-2013
GRV_COM | 2013 | 2 | 7 |  | 11-февр.-2013 | Gravity | Gravity_Comm | I2 | Да се направят 2 Папки по ОП, които стоят в Ламел. Папка 1 - Проект,кадри и др., Папка 2 - лично досие,CV,трудова характеристика и преминати обучения в директория |  |  | MEDIUM | IN-PR |  | VL | 18-февр.-2013
GRV_COM | 2013 | 2 | 7 |  | 11-февр.-2013 | Gravity | Gravity_Comm | AN | Да се направят 2 Папки по ОП, които стоят в Ламел. Папка 1 - Проект,кадри и др., Папка 2 - лично досие,CV,трудова характеристика и преминати обучения в директория |  |  | MEDIUM | IN-PR |  | VL | 18-февр.-2013
GRV_COM | 2013 | 2 | 7 |  | 11-февр.-2013 | Gravity | Gravity_Comm | JO | Да се направи вариант за срокове на документите в Deadlines - Project terms - вкарване на крайните срокове в Deadline |  |  | MEDIUM | IN-PR |  | VL | 18-февр.-2013
GRV_COM | 2013 | 2 | 7 |  | 11-февр.-2013 | Gravity | Gravity_Comm | JO | На Адм оперативка да се покажат първия комплект документи за обсъждане. Чрез e-mail да се изпращат документи, за евентуално обсъждане. Когато се обсъждат документи да се показват визуално. |  |  | HIGH | IN-PR |  | VL | 18-февр.-2013
GRV_COM | 2013 | 2 | 7 |  | 11-февр.-2013 | Gravity | Gravity_Comm | VL | На Адм оперативка да се покажат първия комплект документи за обсъждане. Чрез e-mail да се изпращат документи, за евентуално обсъждане. Когато се обсъждат документи да се показват визуално. |  |  | MEDIUM | IN-PR |  | VL | 18-февр.-2013
GRV_SOF | 2013 | 2 | 7 |  | 11-февр.-2013 | Gravity | Gravity_Softw | M2 | В Ница да се направят речници на български и на английски език |  |  | HIGH | IN-PR |  | VL | 18-февр.-2013
GRV_SOF | 2013 | 2 | 7 |  | 11-февр.-2013 | Gravity | Gravity_Softw | M2 | Правила за Архивиране |  |  | MEDIUM | IN-PR |  | VL | 18-февр.-2013
GRV_SOF | 2013 | 2 | 7 |  | 11-февр.-2013 | Gravity | Gravity_Softw | M2 | Отговаря за нов информационен Панел |  |  | MEDIUM | IN-PR |  | VL | 18-февр.-2013
GRV_SOF | 2013 | 2 | 7 |  | 11-февр.-2013 | Gravity | Gravity_Softw | ZV | Да се обединят модулите,дейностите и функциите от текстов модул в таблица Excel |  |  | HIGH | IN-PR |  | VL | 18-февр.-2013
GRV_COM | 2013 | 2 | 7 |  | 11-февр.-2013 | Gravity | Gravity_Comm | JO | Да се направи представяне на Проектите |  |  | MEDIUM | IN-PR |  | VL | 18-февр.-2013
GRV_COM | 2013 | 2 | 7 |  | 11-февр.-2013 | Gravity | Gravity_Comm | AN | Да се направи представяне на Проектите |  |  | MEDIUM | IN-PR |  | VL | 18-февр.-2013
GRV_COM | 2013 | 2 | 7 |  | 11-февр.-2013 | Gravity | Gravity_Comm | ALL | Всички да представят Молба за назначаване на работа-написана на ръка, медицинско и свидетелство за съдимост |  |  | MEDIUM | IN-PR |  | VL | 15-февр.-2013
GRV_COM | 2013 | 2 | 6 |  | 11-февр.-2013 | Gravity | COMM_banks | JO | Съставяне на таблица с плащания по месеци одобрени по ЕС проектите - заплати, техника - с точните суми записани в договора |  |  | HIGH | DONE |  | VL | 18-февр.-2013
GRV_COM | 2013 | 2 | 7 |  | 11-февр.-2013 | Gravity | Gravity_Comm | AN | Да се представят документи за внасяне в Министерство на Икономиката. |  |  | HIGH | IN-PR |  | VL | 18-февр.-2013
GRV_COM | 2013 | 2 | 7 |  | 11-февр.-2013 | Gravity | Gravity_Comm | AN | Длъжностни характеристики по ЕП |  |  | HIGH | DONE |  | VL | 18-февр.-2013
GRV_COM | 2013 | 2 | 7 |  | 11-февр.-2013 | Gravity | Gravity_Comm | AN | Обосновки по ЕП |  |  | HIGH | DONE |  | VL | 18-февр.-2013
GRV_COM_0044 | 2012 | 6 | 24 | 11 | 11-юни-2012 | Gravity | Gravity_Comm | AN | Редакция на презентация на "Гравити контрол" (български вариант) |  |  | HIGH | IN-PR |  |  | 10-юли-2012
GRV_SOF_0024 | 2012 | 6 | 24 | 12 | 12-юни-2012 | Gravity | Gravity_Softw | IH | Control и Workspace табове |  |  | MEDIUM | ON-H |  |  | 6-юли-2012
GRV_SOF | 2013 | 2 | 7 |  | 13-февр.-2013 | Gravity | Gravity_Soft | M2 | Видео за версиите на Gr Ctrl |  |  | MEDIUM | IN-PR |  | VL
GRV_COM_0043 | 2012 | 6 | 24 | 13 | 13-юни-2012 | Gravity | Gravity_Comm | JO | Съставяне на прогнозни таблици в различни варианти |  |  | HIGH | DONE |  |  | 30-юни-2012
GRV_COM_0029 | 2012 | 5 | 20 | 15 | 16-май-2012 | Gravity | Gravity_Comm | AN | Редакция на презентация на "Гравити контрол" (английски вариант) |  |  | HIGH | IN-PR | JO | VL | 10-юли-2012
GRV_SOF_0084 | 2012 | 7 | 28 | 16 | 16-юли-2012 | Gravity | GravitySoftw | IH | Добавяне на фейсбук лого в горния десен ъгъл на икона на информационен източник. |  |  | HIGH | IN-PR
GRV_COM_0032 | 2012 | 5 |  |  | 17-май-2012 | Gravity | Gravity_Comm | JO | Паспорти на приложенията |  |  | MEDIUM | IN-PR |  |  | 30-юли-2012
COM_ALL_0018 | 2012 | 4 | 16 | 19 | 19-апр.-2012 | ELIDO | COMM | IV | Седмична оперативка |  |  | HIGH | RCRNT
GRV_SOF_0030 | 2012 | 6 |  |  | 21-юни-2012 | Gravity | Gravity_Softw | IH | Подготвяне на версия за мобилни устройства на Гравити демото |  |  | HIGH | IN-PR |  |  | 6-юли-2012
GRV_COM_0045 | 2012 | 6 |  |  | 22-юни-2012 | Gravity | Gravity_Comm | JO | Връзка на елементите от демото с дейностите от excel |  |  | HIGH | IN-PR |  |  | 30-юни-2012
SYS_ADM_0007 | 2012 | 6 | 26 | 29 | 29-юни-2012 | ELIDO | SysAdmin | M2 | Архив на работата на EN + contact sheets; всяко лого в corel, jpeg формати |  |  | HIGH | IN-PR |  |  | 30-юли-2012
GRV_COM_0051 | 2012 | 6 | 29 |  | 29-юни-2012 | Gravity | Gravity_Comm | AN | Описание на приложение Gravity Nutrition |  |  | HIGH | IN-PR |  |  | 20-юли-2012
SYS_ADM_0008 | 2012 | 6 | 26 |  | 29-юни-2012 | ELIDO | SysAdmin | IV | Инсталация на друг под-домейн с друга база данни за приложението |  |  | HIGH | IN-PR |  |  | 2-юли-2012
COM_JVP_0001 | 2012 | 6 | 26 | 29 | 29-юни-2012 | JVP | COMMJVP | EN | Промяна в рекламата на JV Patents да е J. Varbanov, а не Julian Varbanov |  |  | MEDIUM | ON-H |  |  | 10-юли-2012
TRAINING | 2013 | 2 | 6 |  | 5-февр.-2013 | Gravity | Gravity_Softw | JO | Използване на Gravity Control за използване на softwear и научни проекти |  |  | MEDIUM | IN-PR |  | VL | 15-февр.-2013
TRAINING | 2013 | 2 | 6 |  | 5-февр.-2013 | Gravity | Gravity_Softw | MH |  |  |  | MEDIUM | IN-PR |  | ZV | 25-февр.-2013
ALG_DB | 2013 | 2 | 6 |  | 5-февр.-2013 | Gravity | Gravity_Softw | VL | При проекта на DB да има структура, която да се вкара в Ница, една от класификациите да бъде вкарана вътре |  |  | HIGH | IN-PR |  | VL | 25-февр.-2013
ALG_DB | 2013 | 2 | 6 |  | 5-февр.-2013 | Gravity | Gravity_Softw | VL | Да се реши какво трябва да се прави с допълнителни бази за обектите, ХML вид структури |  |  | MEDIUM | IN-PR |  | VL | 25-февр.-2013
TRAINING | 2013 | 2 | 6 |  | 5-февр.-2013 | Gravity | Gravity_Softw | MH | WEB Форма и PHP - Да има четене и писане в база данни |  |  | HIGH | DONE |  |  | 18-февр.-2013
TRAINING | 2013 | 2 | 6 |  | 5-февр.-2013 | Gravity | Gravity_Softw | JO | Всички колеги да си направят профили в LinkedIn |  |  | MEDIUM | DONE |  | VL | 15-февр.-2013
TRAINING | 2013 | 2 | 6 |  | 5-февр.-2013 | Gravity | Gravity_Softw | JO | Да се напише статия в LinkedIn относно bussines implementation na Графичен интерфейс, участие взимат Владо,Анелия и Йоана |  |  | MEDIUM | IN-PR |  | VL | 15-февр.-2013
TRAINING | 2013 | 2 | 6 |  | 5-февр.-2013 | Gravity | Gravity_Softw | MH | Да се направи virtual host, да се направи domain или subdomain MySQL, който е отделен и 2ри virtual host на един сървър |  |  | HIGH | DONE |  | ZV | 18-февр.-2013
TRAINING | 2013 | 2 | 6 |  | 5-февр.-2013 | Gravity | Gravity_Softw | M2 | В elido.com/ivan развитие на концептуален модел, да се извадят кепчъри с приложения, разширена функционалност на страницата Gravity Contril със същия формат както feed |  |  | HIGH | IN-PR |  | VL
GRV_SOF | 2013 | 2 | 6 |  | 5-февр.-2013 | Gravity | Gravity_Softw | ZV | export и import в CSV в Gravity settings, Report |  |  | HIGH | IN-PR |  | ZV
TRAINING | 2013 | 2 | 6 |  | 6-февр.-2013 | Gravity | Gravity_Softw | ZV | смяна на иконите в текуща версия на Gravity Control |  |  | HIGH | DONE |  | VL | 15-февр.-2013
TRAINING | 2013 | 2 | 6 |  | 6-февр.-2013 | Gravity | Gravity_Softw | EN | Иконите на Евгени да се направят с равни стойности на черното |  |  | MEDIUM | IN-PR |  | VL | 15-февр.-2013
TRAINING | 2013 | 2 | 6 |  | 6-февр.-2013 | Gravity | Gravity_Softw | ZV | Вкарване на списъчна организация на обектите в гравитационните центрове |  |  | MEDIUM | IN-PR |  | VL | 15-февр.-2013
TRAINING | 2013 | 2 | 6 |  | 7-февр.-2013 | Gravity | Gravity_Softw | JO | I2, JO и VL да направим 1то отчитане на Проект по Европейската програма |  |  | HIGH | IN-PR |  | VL | 18-февр.-2013
GRV_SOF | 2013 | 2 | 6 |  | 7-февр.-2013 | Gravity | Gravity_Softw | M2 | Темплейт за изследване на потребителски интерфейс |  |  | MEDIUM | DONE |  | VL | 13-февр.-2013
SIT_SUP | 2013 | 2 | 6 |  | 8-февр.-2013 | Delar | DLR | M2 | Анализ на посещенията на Delar |  |  | MEDIUM | DONE |  | VL
GRV_COM | 2013 | 2 | 6 |  | 8-февр.-2013 | Gravity | Gravity_Comm | IV | Да се сметнат офертите за техника и втори човек да провери точките |  |  | MEDIUM | IN-PR |  | IV
GRV_SOF | 2013 | 2 | 6 |  | 8-февр.-2013 | Gravity | Gravity_Comm | M2 | Реорганизация на сайта www.elido.com/ivan |  |  | HIGH | IN-PR |  | VL
GRV_SOF | 2013 | 2 | 6 |  | 8-февр.-2013 | Gravity | Gravity_Comm | ZV | Реорганизация на сайта www.elido.com/ivan |  |  | HIGH | IN-PR |  | VL
GAP_JVP_0001 | 2012 | 5 |  |  |  | ELIDO | GAPP | IH | Готовност за прехвърляне на мейли на JV Patents |  |  | MEDIUM | ON-H |  |  | 6-юли-2012
GRV_COM_0011 | 2012 | 5 |  |  |  | Gravity | Gravity_Comm | EN | Темплейт за презентация Гравити |  |  | HIGH | IN-PR |  |  | 6-юли-2012
GRV_COM_0048 | 2012 | 6 |  |  |  | Gravity | Gravity_Comm | EN | Дизайн на илюстрации за Гравити |  |  | HIGH | IN-PR |  |  | 6-юли-2012
GRV_COM_0050 | 2012 | 6 |  |  |  | Gravity | Gravity_Comm | EN | Дизайна на бук за Гравити |  |  | HIGH | IN-PR |  |  | 6-юли-2012
GRV_SOF_0002 | 2012 | 5 |  |  |  | Gravity | Gravity_Softw | IH | Описание на извършените действия по гравити в XLS |  |  | MEDIUM | ON-H |  | VL | 6-юли-2012
GRV_SOF_0008 | 2012 | 5 |  |  |  | Gravity | Gravity_Softw | IH | Промяна на цвета на контейнер към елемент според източника, от който е зареден (no.7 от списъка със стъпки за подобряване на демото) |  |  | MEDIUM | ON-H | ZV |  | 6-юли-2012
GRV_SOF_CTM_0001 | 2012 | 5 |  |  |  | Gravity | Gravity_Softw | IH | Клас за обединяване на touch и mouse функционалност |  |  | MEDIUM | ON-H |  | VL | 6-юли-2012
GRV_SOF_CTM_0003 | 2012 | 5 |  |  |  | Gravity | Gravity_Softw | IH | Реализация на drag функционалност, използваща js библиотека за обединяване на touch и mouse функционалност |  |  | MEDIUM | ON-H |  | VL | 6-юли-2012
SIT_SUP_IVO_0001 | 2012 | 4 |  |  |  | ELIDO | SiteSupportIVO | M2 | Новини на ivovarbanov.bg |  |  | MEDIUM | RCRNT | IV |  | 6-май-2012
COM_ALL_0004 | 2012 | 5 |  |  |  | ELIDO | COMM | AN | Изготвяне на представяне на фирмената дейност по автомобилни състезания |  |  | LOW | ON-H |  |  | 30-юни-2012
GAP_ALL_0010 | 2012 | 5 |  |  |  | ELIDO | GAPP | JO | Структура на документите в GAP |  |  | MEDIUM | ON-H |  |  | 30-юни-2012
GRV_COM_0009 | 2012 | 5 |  |  |  | Gravity | Gravity_Comm | ZV | Създаване на документ, описващ нови драг функционалности в Gravity |  |  | HIGH | DONE |  | VL | 30-юни-2012
GRV_COM_0010 | 2012 | 4 |  |  |  | Gravity | Gravity_Comm | JO | Английска версия на презентацията на Звезди |  |  | MEDIUM | ON-H | ZV |  | 30-юни-2012
GRV_COM_0014 | 2012 | 5 |  |  |  | Gravity | Gravity_Comm | ZV | Втори вариант на презентацията с класове по модули и слайд за DBs |  |  | MEDIUM | DONE | JO |  | 30-юни-2012
GRV_SOF_0006 | 2012 | 5 |  |  |  | Gravity | Gravity_Softw | ZV | Запазване и възстановяване на текущо състояние на приложението |  |  | MEDIUM | ON-H |  | VL | 30-юни-2012
GRV_SOF_0010 | 2012 | 5 |  |  |  | Gravity | Gravity_Softw | ZV | Създаване на документ с описание на DB и връзката с приложението |  |  | HIGH | IN-PR |  |  | 30-юни-2012
HRD_ALL_0002 | 2012 | 5 |  |  |  | ELIDO | HRD | IV | Изготвяне на справка "Задачи и дейности на Ирена Върбанова". |  |  | MEDIUM | IN-PR |  |  | 30-юни-2012
ORT_ALL_0001 | 2012 | 5 |  |  |  | ELIDO | OffRoadTeam | AN | Gravity control team book |  |  | MEDIUM | ON-H | M2 |  | 30-юни-2012
PMU_ALL_0006 | 2012 | 4 |  |  |  | ELIDO | PMU | M2 | Създаване на стартов пакет от процедури и инструкции за нови служители |  |  | MEDIUM | IN-PR |  |  | 30-юни-2012
PMU_ALL_0007 | 2012 | 5 |  |  |  | ELIDO | PMU | AN | Преглед на хедъри на документи |  |  | MEDIUM | ON-H | BI |  | 30-юни-2012
PMU_ALL_0008 | 2012 | 5 |  |  |  | ELIDO | PMU | AN | Създаване на речник с термини за таскове |  |  | MEDIUM | ON-H | BI |  | 30-юни-2012
GRV_SOF_0003 | 2012 | 5 |  |  |  | Gravity | Gravity_Softw | VL | Избор на програмист за пренаписване на Perl script на PHP |  |  | MEDIUM | IN-PR | IV |  | 30-май-2012
GRV_SOF_0004 | 2012 | 5 |  |  |  | Gravity | Gravity_Softw | AN | Описание за създаване на Ghost копия от точка на групиране в другите точки |  |  | MEDIUM | ON-H |  | VL | 30-май-2012
SIT_SUP_0001 | 2012 | 6 | 25 |  |  | ELIDO | SiteSupport | M2 | Седмичен архив на уебсайтове |  |  | HIGH | RCRNT |  |  | 22-юни-2012
GRV_COM_0008 | 2012 | 5 |  |  |  | Gravity | Gravity_Comm | AN | Статия за IP списание |  |  | MEDIUM | ON-H |  |  | 20-юли-2012
GRV_SOF_0066 | 2012 | 7 | 28 | 11 |  | Gravity | Gravity_Softw | IH | Смяна на менюто за избор на атрибут в точка на групиране с карусел. |  |  | HIGH | IN-PR |  |  | 20-юли-2012
GRV_SOF_0068 | 2012 | 7 | 28 | 11 |  | Gravity | Gravity_Softw | IH | Добавяне на контроли за регулиране на размера на рамките и размера на линиите на групиране. |  |  | HIGH | IN-PR |  |  | 20-юли-2012
GRV_SOF_0071 | 2012 | 7 | 28 | 11 |  | Gravity | Gravity_Softw | ZV | Създаване на feed-ове с likes от facebook профил. |  |  | HIGH | DONE |  |  | 20-юли-2012
GAP_ALL_0005 | 2012 | 5 |  |  |  | ELIDO | GAPP | JO | Синхронизация на календара в GAPP с Outlook и XLS |  |  | MEDIUM | DONE |  |  | 12-май-2012
ORT_ALL_0002 | 2012 | 5 |  |  |  | ELIDO | OffRoadTeam | EN | Дизайн на Gravity Control Team |  |  | HIGH | ON-H |  |  | 12-май-2012
COM_ALL_0024 | 2012 | 6 | 25 |  |  | ELIDO | COMM | AN | Длъжностна характеристика |  |  | HIGH | IN-PR |  |  | 10-юли-2012
| 2012 | 5 |  |  |  | ELIDO | COMM | AN | Портфолио на Евгени Нешев |  |  | MEDIUM | IN-PR |  |  | 10-юли-2012
COM_ALL_0013 | 2012 | 4 | 16 |  |  | ELIDO | COMM | IV | Проверка на мейл support |  |  | MEDIUM | RCRNT
COM_ALL_0021 | 2012 | 6 | 24 |  |  | ELIDO | COMM | BI | Office activities |  |  | MEDIUM | RCRNT
COM_ALL_0022 | 2012 | 6 | 24 |  |  | ELIDO | COMM | BI | Работа по таблици за отчитане на офис дейности |  |  | MEDIUM | RCRNT
COM_ALL_0047 | 2012 | 7 |  |  |  | ELIDO | COMM | JO | Ъпдейт на таск файла |  |  | MEDIUM | DONE
GRV_COM_0049 | 2012 |  |  |  |  | Gravity | Gravity_Comm | AN | Оперативно планиране с VL |  |  | HIGH | RCRNT
GRV_COM_0053 | 2012 | 6 | 26 |  |  | Gravity | Gravity_Comm | JO | Чертане на схеми за visio |  |  | HIGH | DONE
GRV_COM_0054 | 2012 | 6 | 26 |  |  | Gravity | Gravity_Comm | AN | Стратегическо планиране с VL |  |  | HIGH | RCRNT
GRV_COM_0055 | 2012 | 6 |  |  |  | Gravity | Gravity_Comm | AN | Тестова презентация |  |  | HIGH | RCRNT
GRV_COM_0057 | 2012 | 7 |  |  |  | Gravity | Gravity_Comm | JO | Създаване на чернова на продуктов паспорт |  |  | HIGH | IN-PR
GRV_COM_0058 | 2012 | 7 | 28 |  |  | Gravity | Gravity_Comm | JO | Обсъждане на продукторв паспорт |  |  | HIGH | IN-PR
GRV_COM_0059 | 2012 | 6 | 29 |  |  | Gravity | Gravity_Comm | AN | Редакция на резюме за Гравити /английски език/ |  |  | HIGH | RCRNT
GRV_SOF_0102 | 2012 | 7 | 29 |  |  | Gravity | Gravity_Softw | JO | Дейности попроекти - xls + doc |  |  | HIGH | DONE
SIT_SUP_JVP_0001 | 2012 | 6 | 27 |  |  | JVP | SiteSupportJVP | IV | Проблеми със сайта - съмнения за хакерска атака |  |  | HIGH | RCRNT
GRV_SOF | 2013 | 2 | 7 |  | 11.02.2013 | Gravity | Gravity | M2 | Gravitycontrol.net – смяна на позиции на видеото, добавяне на (new) в описанието на 2 видеа. |  |  | HIGH | DONE
GRV_SOF | 2013 | 2 | 7 |  |  | Gravity | Gravity_Softw | ZV | Search bar, от който се създават точки на групиране |  |  | HIGH | DONE
GRV_SOF | 2013 | 2 | 7 |  |  | Gravity | Gravity_Softw | ZD | Research softwear image recognision |  |  | HIGH | IN-PR
GRV | 2013 | 2 | 7 |  |  | Gravity |  | ZD | Да се направи фотосесия на фирмата |  |  | HIGH | IN-PR